## Project Information
I. Requirements
Hệ thống bán sách bao gồm một trang web - Người dùng có thể vào trang web để xem thông tin sản phẩm - Đăng ký tài khoản để mua sản phẩm hoặc nếu không đăng ký tài khoản thì vẫn cho phép người dùng mua và hỏi người dùng đồng ý sử dụng thông tin giao hàng để tạo tài khoản mới? - Hệ thống quản lý từng user dựa vào địa chỉ email - Người dùng xem lại thông tin cá nhân, thay đổi một số thông tin cá nhân cần thiết như: địa chỉ, điện thoại,… nhưng không cho phép thay đổi email. - Hệ thống có tính năng quản lý đơn hàng phía User: + Người dùng chọn một trong các phương thức thanh toán cho đơn hàng như: giao hàng & thanh toán trực tiếp, thanh toán bằng tài khoản ngân hàng,… + Người dùng xem lại các đơn hàng đã mua, chi tiết đơn hàng đã mua. + Đơn hàng bao gồm các trạng thái sau: đặt hàng thàng công, đang duyệt, đã duyệt, đang gia+, đã giao, hoàn tất và đã hủy. + Người mua có thể hủy đơn hàng khi đơn hàng vẫn chưa được giao + Đối với các đơn hàng đã giao thì trạng thái đơn hàng sẽ là: đã giao + Đối với các đơn hàng đã hủy thì trạng thái đơn hàng sẽ là: đã hủy - Hệ thống có tính năng quản lý đơn hàng phía Admin: + Admin được phép xem tất cả các đơn hàng với chọn lựa xem theo khách hàng, theo ngày, theo trạng thái của đơn hàng + Đơn hàng khi được đặt thì hệ thống sẽ thông báo cho admin biết để admin xử lý các đơn hàng - Tạo các đợt giảm giá sản phẩm theo chương trình khuyến mãi - Phân loại khách hàng theo mức chi tiêu của họ làm các loại: khách hàng kim cương, khách hàng vàng, khách hàng bạc và khách hàng đồng

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Văn Khoa |  | Scum Master
2 | Nguyễn Việt Anh |  | Scrum Owner
3 | Nguyễn Tuấn Khang |  | Dev

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
Actor: Là khách hàng vãng lai tôi muốn
1 | Xem trang chủ | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem trang chủ để nhanh chóng tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ |  | 5
2 | Xem danh sách sản phẩm | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem danh sách sản phẩm để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình |  | 2
3 | Xem chi tiết sản phẩm | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để hiểu rõ về tính năng và giá cả |  | 2
4 | So sánh sản phẩm | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn so sánh sản phẩm để dễ dàng quyết định mua hàng |  | 5
5 | Xem trang quảng cáo sản phẩm | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem quảng cáo để biết các chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm mới |  | 2
6 | Xem thông tin liên hệ | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem thông tin liên hệ để có thể kết nối với bộ phận hỗ trợ hoặc mua hàng |  | 1
7 | Xem sản phẩm mới và khuyến mãi | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn xem tin tức và khuyến mãi để cập nhật các cơ hội mua hàng tốt |  | 2
8 | Tìm kiếm sản phẩm | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn sử dụng thanh tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy sản phẩm tôi cần |  | 1
9 | Đăng ký | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản để nhận được trải nghiệm mua hàng cá nhân hóa và ưu đãi thành viên |  | 1
10 | Nhắn tin với nhân viên bán hàng | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn trò chuyện với nhân viên bán hàng để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng |  | 5
11 | Xem giỏ hàng | Là khách hàng vãng lai, tôi muốn quản lý giỏ hàng của mình để dễ dàng kiểm tra và thanh toán các sản phẩm đã chọn |  | 5
Actor: Là thành viên tôi muốn
12 | Đăng nhập | Là thành viên, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản của mình để truy cập các tính năng cá nhân hóa và quản lý đơn hàng |  | 2
13 | Mua hàng | Là thành viên, tôi muốn đặt hàng trực tuyến để dễ dàng mua các sản phẩm yêu thích |  | 1
14 | Quản lý giỏ hàng | Là thành viên, tôi muốn quản lý đơn hàng của mình, bao gồm việc xem chi tiết và yêu cầu hủy đơn hàng nếu cần thiết. |  | 3
15 | Xem tiến độ giao hàng | Là thành viên, tôi muốn theo dõi tiến trình giao hàng để biết khi nào sản phẩm sẽ đến nơi |  | 5
16 | Thanh toán đa phương thức | Là thành viên, tôi muốn thanh toán bằng cả phương thức trực tuyến và ngoại tuyến để có sự linh hoạt trong việc mua sắm |  | 2
17 | Quản lý tài khoản | Là thành viên, tôi muốn quản lý thông tin tài khoản của mình như cập nhật thông tin cá nhân, mật khẩu và địa chỉ giao hàng |  | 3
18 | Sản phẩm yêu thích | Là thành viên, tôi muốn lưu các sản phẩm yêu thích để dễ dàng tìm lại và mua trong tương lai |  | 2
19 | Đăng xuất | Là thành viên, tôi muốn đăng xuất tài khoản để bảo mật thông tin cá nhân sau khi sử dụng |  | 1
Actor: Là nhân viên xử lý đơn hàng tôi muốn
20 | Xem đơn hàng | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn xem các đơn hàng mới để bắt đầu quy trình xử lý kịp thời |  | 2
21 | Quản lý đơn | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn quản lý đơn hàng, bao gồm việc xem chi tiết, sắp xếp và cập nhật trạng thái để đảm bảo tiến độ xử lý |  | 3
22 | Quản lý vận chuyển hàng | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn quản lý việc vận chuyển để đảm bảo các đơn hàng được giao đúng thời gian và địa điểm |  | 5
23 | Giám sát quá trình thanh toán | Là nhân viên xử lý đơn hàng, tôi muốn giám sát tình trạng thanh toán để đảm bảo đơn hàng chỉ được xử lý sau khi thanh toán thành công hoặc theo dõi các khoản thanh toán chưa hoàn tất |  | 5
Actor: Là nhân viên quản lý tôi muốn
24 | Quản lý sản phẩm | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý sản phẩm để thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa sản phẩm trên hệ thống một cách hiệu quả |  | 3
25 | Quản lý cửa hàng | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý cửa hàng để đảm bảo việc hoạt động suôn sẻ và duy trì chất lượng dịch vụ |  | 3
26 | Quản lý hàng tồn | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý hàng tồn kho để kiểm soát số lượng sản phẩm và đảm bảo không bị thiếu hàng hoặc dư thừa |  | 5
27 | Quản lý giá | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý giá cả để điều chỉnh giá sản phẩm dựa trên chiến lược kinh doanh và thị trường |  | 3
28 | Quản lý khuyến mãi | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý các chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số và thu hút khách hàng |  | 3
29 | Quản lý lương thưởng | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý lương thưởng để đảm bảo nhân viên được trả lương đúng hạn và công bằng |  | 3
30 | Quản lý nội dung được đăng | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý các bài đăng quảng cáo và nội dung trên các kênh truyền thông để quảng bá sản phẩm và thương hiệu hiệu quả |  | 3
Actor: Là quản trị trang web tôi muốn
31 | Quản lý người dùng | Là quản trị trang web, tôi muốn quản lý người dùng để theo dõi và kiểm soát quyền truy cập, thông tin tài khoản, và các hoạt động của người dùng trên trang web |  | 5
32 | Quản lý doanh thu | Là quản trị trang web, tôi muốn quản lý doanh thu để theo dõi thu nhập từ các giao dịch mua bán và các nguồn thu nhập khác, đảm bảo hiệu quả tài chính của trang web |  | 5

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
85
Sprint 1
1 | Xem trang chủ | 5 | Khoa | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 16/09/2024
2 | Đăng ký | 1 | Khoa | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 23/09/2024 | 29/09/2024
3 | Đăng nhập | 2 | Khoa | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
17 | Đăng xuất | 1 | Khang | 2024-07-10 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024
4 | Xem giỏ hàng | 5 | Anh | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 23/09/2024 | 29/09/2024
Sprint 2
5 | Tìm kiếm sản phẩm | 1 | Khang | 16/09/2024 | 22/09/2024 | 16/09/2024 | 22/09/2024
6 | Xem danh sách sản phẩm | 2 | Khang | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 17/09/2024
9 | Xem sản phẩm mới và khuyến mãi | 2 | Anh | 16/09/2024 | 22/09/2024 | 16/09/2024 | 22/09/2024
10 | Xem chi tiết sản phẩm | 2 | Anh | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 18/09/2024
11 | Mua hàng | 1 | Khang | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
13 | Xem tiến độ giao hàng | 5 | Khoa | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
14 | Thanh toán đa phương thức | 2 | Khoa | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
15 | Quản lý tài khoản | 3 | Khang | 2024-07-10 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024
16 | Sản phẩm yêu thích | 2 | Anh | 2024-07-10 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024
Sprint 3
20 | Xem đơn hàng | 2 | Khoa | 2024-07-10 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024
12 | Quản lý giỏ hàng | 3 | Anh | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10
21 | Quản lý đơn | 3 | Khoa | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
22 | Quản lý vận chuyển hàng | 5 | Khang | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
23 | Giám sát quá trình thanh toán | 5 | Anh | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
Sprint 4
24 | Quản lý sản phẩm | 3 | Anh | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
25 | Quản lý cửa hàng | 3 | Khoa | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
26 | Quản lý hàng tồn | 5 | Khang | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
27 | Quản lý giá | 3 | Anh | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
28 | Quản lý khuyến mãi | 3 | Anh | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
29 | Quản lý lương thưởng | 3 | Khoa | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024
30 | Quản lý nội dung được đăng | 3 | Khang | 28/10/2024 | 2024-03-11 | 28/10/2024 | 2024-03-11
Sprint 5
31 | Quản lý người dùng | 5 | Khang | 2024-04-11 | 2024-10-11 | 2024-04-11 | 2024-10-11
32 | Quản lý doanh thu | 5 | Khoa | 2024-04-11 | 2024-10-11 | 2024-04-11 | 2024-10-11